## Hoja1
ACTIVIDAD | Persona/s encrgada/s | Veedor/es | Dias en Realizar | fecha inicio y fin
¿Qué?, ¿A quien? ¿Para que? ¿Dónde? ¿Cómo? | Reimer Arboleda | Juan Usuga y Jhonatan Ochoa | 1 | D12/M11/A2022 Final: Mismo Dia
Arbol de problemas y soluciones | juan usuga | Jhonatan Ochoa y Reimer Arboleda | 1 | D12/M11/A2022 Final: Mismo Dia
Matriz de stakeholders | jhonatan Ochoa | Juan Usuga y Reimer Arboleda | 1 | D14/M11/A2022 Final: Mismo Dia
Business Model Canvas | juan usuga | Reimer Arboleda y Jhonatan Ochoa | 1 | D15/M11/A2022 Final: Mismo Dia
Requisitos funcionales | Reimer Arboleda | Juan Usuga y Jhonatan Ochoa | 1 | D16/M11/A2022 Final: Mismo Dia
Requisitos no funcionales | Juan Usuga | Reimer y Jhonatan Arboleda | 1 | D17/M11/A2022 Final: Mismo Dia
Diccionario de Datos | Reimer Arboleda | Juan Usuga y Jhonatan Ochoa | 2 | D17/M11/A2022 Final: D18/M11/A2022
Historias de Usuarios | Reimer Arboleda, Juan Usuga, jhonatan Ochoa | Reimer Arboleda, Juan Usuga, jhonatan Ochoa | 6 | D19/M11/2022 Final: D24/M11/A2022
Modelo relacional | jhonatan Ocho | Reimer Arboleda y Juan Usuga | 5 | D24/M11/A2022 Final: D28/M11/A2022
Modelo Entidad relacion | Reimer Arboleda | Jhonatan Ochoa y Juan Usuga | 5 | D24/M11/A2022 Final: D28/M11/A2022